SORS - Schulen Luzern

Sozialraumorientierte Schulen Luzern

Bildungsnetzwerke im Dorf und Quartier

Checkliste/ Konzeptraster

Umsetzungshilfe B

für Behörden, Schulleitungen und Leitung Betreuende Tagesstruktur

Schule im Sozialraum entwickeln

Entwurf > Stand: 29. Mai 18

Entwurf > Stand: 29. Mai 18

|  | Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. afrikanische Weisheit In «Sozialraumorientierten Schulen» vernetzen sich schulische und ausserschulische Akteure. Sie arbeiten systematisch zusammen, um die Herausforderungen der Bildung gemeinsam zu meistern. Die Schule wird Ausgangspunkt für verschiedene Angebote in den Bereichen Bildung, Freizeit, Betreuung und Kultur. - Nähere Angaben; > siehe: www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: «Sozialraumorientierte Schulen» |  |
| --- | --- | --- |
| Inhalt und Handhabe der Grundlagen und Umsetzungshilfen |  |  |
|  | Die Umsetzungshilfen «Sozialraumorientierte Schulen» sollen Schulen beim Aufbau einer Sozialraumorientierten Schule und Kultur helfen. Der skizzierte Aufbauprozess basiert auf den Erfahrungen der sechs SORS-Schulen, berücksichtigt die Gegebenheiten, die Schulentwicklung und das Qualitäts-management der Schule vor Ort und ist eingebettet in den «Orientierungs-rahmen Schulqualität» des Kantons Luzern und den Lehrplan 21 (LP 21). Die Umsetzungshilfe ist in drei Teile gegliedert, die in drei Broschüren dargestellt werden: |  |
|  | Umsetzungshilfe A Grundlagen beinhaltet allgemeine Definitionen, Beschreibungen und Informationen zum Thema und zu den weiteren Umsetzungshilfen: - Theoretischer Hintergrund - Idee der Sozialraumorientierung - Potenzial und Nutzen der Sozialraumorientierung einer Schule - zwölf gute Gründe für SORS-Schulen - Profil der «Sozialraumorientierten Schulen Luzern» - Konkrete Umsetzung der Idee (Umsetzungshilfen B und C) - Gestaltungsmöglichkeiten (Entwicklungsfokus) - Gelingensfaktoren > LINK Umsetzungshilfe B Checkliste/Konzeptraster Die Umsetzungshilfe B hilft bei der konkreten Erarbeitung eines Konzeptes und dient zur regelmässigen Reflexion. Sie baut auf den fünf Gelingenselementen auf: - Visionen/Ideen/Ziele entwickeln/beschreiben oder überdenken/erhalten - Vernetzung und Verankerung aufbauen, fördern und pflegen - Organisation und Struktur aufbauen, klären und stärken - Ressourcen planen und sichern - Kommunikation professionalisieren Der Anhang enthält Literaturhinweise und dienliche Planungsinstrumente. Umsetzungshilfe C SORS-Unterricht Die Umsetzungshilfe C beinhaltet Themenvorschläge mit entsprechenden übergeordneten Fragen, Ideen, Links zu Unterrichtsmaterial, empfohlene Lehrmittel und Verortung der Themen im LP21 zur Unterstützung der Unterrichtsplanung. Zusätzlich sind ein Planungsbeispiel für die Zyklen 1 + 2 und eine Mehrjahresplanung aufgeführt. - Unterrichtsthemen zur Sozialraumorientierung - Planungsbeispiele für die Zyklen 1 und 2 - Beispiel Mehrjahresplanung einer SORS Schule > LINK |  |
| Weitere wertvolle LINKS | Hilfreiche Hinweise und Instrumente zur Entwicklung und für den Aufbau einer SORS-Schule: - Vorlage Leistungsvereinbarung Instrument + Mehrjahresplanung (bei der DVS erhältlich) - Toolbox Bildungslandschaft 21 (education21) - Broschüre «10 Schritte zur Bildungslandschaft», AJB Kanton Zürich (Kurzversion), (Langversion) |  |
|  |  | Inhalt Einleitung 5 Aufbau einer SORS -Schule, konkrete Umsetzung der Idee 5 Qualitäts- und Profilsicherung der SORS-Schulen 6 Konzeptraster 7 0 Daten und Angaben der Schule 7 1 Visionen überdenken und erhalten 8 2 Vernetzung und Verankerung fördern und pflegen 11 2.1 Vernetzung und Verankerung nach aussen 11 2.2 Vernetzung und Verankerung nach innen 15 3 Organisation und Struktur stärken 18 4 Ressourcen planen und sichern (QM) 24 4.1 Ressourcen strategisch planen und sichern (QM) 25 4.2 Zeitressourcen/Termine planen 28 4.3 Finanzplanung – Budget 30 5 Kommunikation professionalisieren 32 Anhang 34 1 Literaturhinweise / Links 34 2 Planungsinstrumente 34 |  |

| # Einleitung |  |
| --- | --- |
|  | Jedes Quartier, jede Gemeinde hat seine oder ihre eigenen Gesetzmässigkeiten und Potenziale. Es gibt keine Patentrezepte, wie man formale, non-formale und informelle Akteure zu einer SORS-Schule zusammenschliesst. Jede Schule ist anders, hat Eigenheiten, Spezialitäten und Voraussetzungen. Es gibt nicht die SORS-Schule. Die Erfahrungen aus der Projektphase 2012 - 2020 haben gezeigt, dass jede SORS-Schule auf die fünf Gelingens-Elemente mit ihren entsprechenden Zielen achten sollte: - Visionen überdenken und erhalten - Äussere und innere Vernetzung fördern und pflegen - Organisation/Struktur stärken - Ressourcen planen und sichern - Kommunikation professionalisieren Beim Aufbau einer SORS-Schule ist ein schrittweises Vorgehen entlang der fünf Gelingenselemente sinnvoll. Für diesen Prozess steht die «Umsetzungshilfe B Checkliste/Konzeptraster» für interessierte, künftige SORS-Schulen zur Verfügung. Damit lässt sich einerseits der Aufbau planen und organisieren, andererseits wird der Entwicklungsprozess unterstützt und das Erstellen und später das Aktualisieren eines Konzeptes erleichtert. Der Konzeptraster entspricht einer Checkliste und kann jederzeit für die regelmässige Reflexion oder die Schärfung des SORS-Profils einer Schule eingesetzt werden. |
| # Aufbau einer SORS-Schule, Umsetzung der SORS-Idee |  |
|  | Die Umsetzungshilfe B unterstützt einerseits bei der Entwicklung und Erarbeitung eines Konzeptes, andererseits bei der Schärfung des SORS-Profils und verweist auf viele nützliche Links. Zusätzlich erleichtert sie die regelmässige Reflexion und Qualitätssicherung (s. Kapitel 3 «Qualitäts- und Profilsicherung der SORS-Schulen»). |
| Betrieblicher Leistungs-auftrag | Sowohl der Aufbau wie auch der Betrieb einer SORS-Schule benötigen breite Unterstützung und Ressourcen. Die DVS empfiehlt, das Vorhaben deshalb in den betrieblichen Leistungsauftrag einzubetten. Ein Beispiel ‚SORS-Leistungsvereinbarung‘ ist bei pius.bluemli@lu.ch erhältlich. - Weitere Infos: www.volksschulbildung.lu.ch Suche: Leistungsvereinbarung |
| Konzept erarbeiten | Ein SORS-Konzept legt die Rahmenbedingungen, Ziele und Inhalte fest. Es leitet Schulleitungen, Schulteams und Bildungspartner bei ihren künftigen Entscheidungen und ist für die Akteure verbindlich. Der nachstehende Konzeptraster unterstützt als Checkliste die nötige Konzeptarbeit und/oder kann als Konzeptvorlage verwendet werden. |
| Konzept erstellen/ aktualisieren Profil schärfen | Der Raster ist eine Hilfestellung zur Erstellung des Konzeptes resp. zur Schärfung des SORS-Profils. Wenn der Raster ausgefüllt ist und die Fragen in der Spalte 3 beantwortet sind, liegt das Konzept, das Profil der Schule vor. Welche Akteure man beim Erstellen des Konzeptes mitdenken lässt und einbeziehen will, ist eine Frage des Settings der Leitung und der Schulkultur. Der Entscheid folgt der Regel: Je breiter der Einbezug der Beteiligten erfolgt, desto grösser wird die Akzeptanz und Identifikation. Nachtteil: Es braucht eine langfristige Planung und der Zeitaufwand ist grösser. |
| Aufbau des Rasters | Der Konzeptraster basiert auf den fünf Gelingens-Elementen (s. oben). Nach der Titelzeile folgt ein allgemeiner Hinweis zum jeweiligen Gelingens-Element. Grundsätzlich hat der Raster drei Spalten: - Spalte 1: Titel/Thema des Inhalts der konkreten Fragestellung - Spalte 2: Angaben zum Inhalt mit Kurzbeschreibung resp. die Antworten zur entsprechenden Fragestellung - Spalte 3: Konkrete Fragestellung zum Thema (Rote Schrift) |
| Arbeiten mit dem Konzeptraster | Können Fragen der 3. Spalte nicht beantwortet werden, fehlen Angaben oder sind diese für die Schule nicht relevant, überspringt man diese Zeile. Der Raster wird Schritt für Schritt, Frage für Frage der 3. Spalte durchgearbeitet. Die Antworten/Angaben werden direkt in der mittleren, zweiten Spalte eintragen. Dort wird auch auf Anhänge wie Leitbild, Selbstevaluationsraster, Budgetunterlagen, Kommunikationsplan usw. hingewiesen. Es entsteht die Grundlage und Konzept-Rohfassung. Diese kann jederzeit aktualisiert werden. So lässt sich schnell eine überarbeitete, aktuelle Konzeptfassung erstellen. |
| Reinzeich-nung des Konzeptes | Von jeder Konzeptfassung wird eine Kopie erstellt. Anschliessend werden bei ihr die letzte Spalte und nicht ausgefüllten Zeilen gelöscht. Nun folgen die nötigen Anpassungen des Layouts und die Reinzeichnung. |

| # Qualitäts- und Profilsicherung der SORS - Schulen |  |
| --- | --- |
|  | Der Sozialraum, seine Netzwerke und Schulen verändern sich stets. Akteure und Bildungspartner wechseln, ihre Bedürfnisse und Ansprüche von Gesellschaft und Politik ändern sich. Deshalb ist eine regelmässige Reflexion und Standortbestimmung mit den nötigen Anpassungen sinnvoll. Diese Reflexion sollte wieder anhand der fünf oder der einzelnen Gelingens-Elemente erfolgen. Dafür steht die «Umsetzungshilfe B Checkliste /Konzeptraster» als praktisches Instrument zur Verfügung. |

| # Konzeptraster |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 0 Daten und Angaben der Schule |  |  |
| Konzept der SORS - Schule "XY" (In diesem Block werden die wichtigsten Daten und Koordinaten festgehalten, ev. mit Logo.) |  | Nach der Bearbeitung des Rasters können die 3.Spalte und unnötige Zeilen gelöscht werden. |
| Inhalt | Angaben | Angaben zu den Daten: |
| Schule |  | Name |
| Adresse |  |  |
| Homepage |  |  |
| Schulleitung |  | Name |
| Telefon |  | Nummer |
| E-Mail |  | Angabe |
| SORS-Koordinatorin oder -Koordinator (Profilverantwortung) |  | Wer ist Ansprechperson? SL? > verantwortliche Person (Profilverantwortliche) |
| Telefon |  | Nummer |
| E-Mail |  | Angabe |

| # 1 Visionen überdenken und erhalten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ziel: Visionen (Ideen/Ziele) beschreiben, entwickeln, umsetzen oder diese erhalten, verankern und überdenken - Wo soll die Reise hin? Wie sieht unsere künftige Schule aus? Visionen und Idee bewegen sich auf einer allgemeinen, abstrakten Ebene. Es sind Wünsche für künftige Ziele, die es zu erreichen gilt. Diese sind durch persönliche Werte, Haltungen und Motivationen geprägt. Es ist eine grosse Herausforderung in einem Team, alle Beteiligten mit ihren subjektiven, unterschiedlichen Vorstellungen zu einem gemeinsamen, künftigen Ziel zu vereinen und ihnen mögliche Ängste zu nehmen. Diese Visionsarbeit braucht einen partizipativen Entwicklungsprozess, in dem die Akteure im entsprechenden Rahmen einerseits das Schulprofil schärfen, andererseits wirksam und erfolgreich sein können. Diese Visionen sind im Leitbild, Schulprogramm, aber auch im Leistungsauftrag verortet. Ihre regelmässige Reflexion ist wichtig, damit die Leitideen nicht zur Farce verkommen. In diesen Prozess sollten die Akteure nach ihrem Entscheidungsgrad (Lernende, Lehrpersonen, Eltern usw.) einbezogen werden; denn damit wird Identität gefördert und der nötige Veränderungsprozess akzeptiert. |  |  | Nach der Bearbeitung des Rasters können die 3.Spalte und unnötige Zeilen gelöscht werden. Die nachstehenden Fragen sind als Checkliste gedacht. Sie sollen bei der Visionsarbeit die wichtigsten Überlegungen streifen. |
| Inhalt | Angaben |  | Fragen zu den Angaben |
| Visionsarbeit | Visionen unserer Schule |  | Welche Visionen hat unsere Schule? Welche Visionen haben die Lernenden, das Schulteam, die Schulleitung und alle anderen Partner? Was zeichnet unsere SORS- Schule aus? Wo liegen die Stärken? Wo die Schwächen? Welche Inhalte sind uns wichtig (z. B. Bildungsinhalte) und müssen unbedingt berücksichtigt sein? |
|  | Diese Visionen haben unsere Lernenden |  |  |
|  | Diese Visionen hat unser Schuleteam |  |  |
|  | Diese Visionen hat unsere Schulleitung |  |  |
|  | Diese Visionen haben andere Akteure: Eltern, Bildungs-partner, Behörden... |  |  |
| Bildungslandschaft / SORS-Visionen | A "schulzentriert Netzwerk" Abb. Schule Nebikon, 2017 B "lokales Netzwerk" Abb. Jacobs Fondation, 2015 |  | Welche Form bauen wir auf? Welcher Typus streben wir an? A oder B? |
| Verortung | Wo? | Ja? Nein? Wie? > entsprechender Text | Was steht im Leitbild? Welche SORS-Leitsätze werden festgehalten? Braucht es neue Leitsätze? Verortung andernorts: Betrieblicher Leistungsauftrag, Schulprogramm, Budget, Mehrjahresplanung, Leistungsauftrag |
|  | Leitbild |  |  |
|  | Betriebliche Leistungsvereinbarung |  |  |
|  | andere Verortung |  |  |
| Profil / Entwicklungs-schwerpunkt | - SORS-Angebote (zusätzliche Angebote) > Kooperationen mit ausserschulischen Institutionen - Übergänge: - «Integration fremdsprachiger Kinder» und/oder - «Familie/Kitas – Kindergarten/Schule» (Frühe Sprachförderung) - «Schule – Tagesstrukturen» (Betreuung) - «Schule – Freizeit» (Vereine, Verbände) - «Schule – Berufswelt» (Gewerbe, Firmen, Anschlussschulen) - Ort der Begegnung (Kultur- und/und Sportzentrum > Profil «Kultur»/«Sport» > vgl. kantonale Profile) - Schulhauskultur (Partizipation der Lernenden und Mitwirkung der Eltern > vgl. kantonale Profile) - Unterricht (sozialraumorientierter Unterricht) - Andere, ergänzende kantonale Profile (Umweltbildung > vgl. kantonale Profile > Umsetzungshilfe A) |  | Profil Was macht die Schule zur SORS-Schule? Was macht sie aus? Kurzer, knapper, prägnanter Beschrieb. Wo setzten wir unseren Entwicklungsschwerpunkt jetzt und in Zukunft? > 4.1 Ressourcen planen |
|  |  |  | Entwicklungsschwerpunkte und Möglichkeiten der Profilausrichtung Je nach örtlichem Bedürfnis und Situation lässt sich der Entwicklungsfokus einer Schule setzen und die Schule und ihre Kultur gestalten. |
| Allgemeine Faktoren, die zum Gelingen beitragen | - So fördern und achten wir auf die Identifikation: - So ermöglichen wir Partizipation, Selbstwirksamkeit: - So schaffen wir Win-win-Situationen, damit alle Beteiligten einen Nutzen und Wert sehen und haben: - Unsere Kommunikation basiert auf: > ev. Hinweis auf ‚Kommunikation professionalisieren |  | Gelingensfaktoren Zu diesen vier Bereichen ist es sinnvoll und wichtig, konkrete Aussagen und Ziele zu formulieren. Kurzer, knapper Beschrieb. |
| Faktoren, die beim Aufbau zum Gelingen beitragen | - Genaue Analyse der Quartierstrukturen in der Aufbauphase erfassen. - Schule und Bildungspartner erarbeiten Visionen gemeinsam; d.h. Einbeziehen der Politik, der Lehrpersonen, des Hausdienstes und der Bildungspartner - klare Informationen und Kommunikation über das Vorhaben und die Prozesse - Zeit für Vertrauensbildung im Prozess einplanen - klarer, ev. gemeinsamer Start ins SORS-Modell («Eröffnungsfeier») - nur Teilprojekte anpacken, die sich im Regelbetrieb implementieren lassen - Lead klar bei Projektleitung > resp. bei Schulleitung - anstehenden Umbau, Neubau oder Sanierung als Chance nutzen, um die Idee und Bedürfnisse einer SORS-Schule besser zu realisieren - Finanzen, zeitliche Ressourcen für Reflexion und Entwicklung sicherstellen - regelmässige Informationen für alle Akteure und Dritte (Newsletter) |  | Erfarhungen während des SORS-Projektes Diese Faktoren wurden bei der Schlussevaluation des SORS -Projektes zurückgemeldet (2020) |

| # 2 Vernetzung fördern und pflegen |  |
| --- | --- |
| Ziel: Vernetzungen und Verankerung aufbauen, fördern, pflegen, verankern und zur Tradition werden lassen Es ist wichtig seinen Sozialraum und seine ausserschulischen Partner zu kennen, um ein tragendes Netzwerk aufzubauen. Deshalb ist es nützlich, eine Situations- und Bedarfsanalyse (Stakeholder-Analyse/Analyse der Anspruchsgruppen*) zu erstellen und diese von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. > 3 Organisation Hier wird unterschieden zwischen innerer und äusserer Vernetzung. Innere meint die Vernetzung innerhalb der Schule. Äussere ist die Vernetzung mit den ausserschulischen Partnern, dem Sozialraum; aber auch mit der Politik, den Institutionen usw. | Nach der Bearbeitung des Rasters können die 3.Spalte und unnötige Zeilen gelöscht werden. |

| ## 2.1 Vernetzung nach aussen |  |
| --- | --- |
| Ziel: Vernetzungen aufbauen, fördern, pflegen, verankern Die äussere Vernetzung: Sozialraumorientierte Schulen Luzern, sogenante SORS-Schulen oder auch Bildungslandschaften genannt, sind aktive Netzwerke, die sich mit ihrem Sozialraum aktiv vernetzen. Sie bilden Begegnungszentren, die zum Ausgangspunkt vieler Bildungs-, Freizeit-, Betreuungs- und Kulturangebote werden. Sozialraumorientierte Schulen suchen gezielt die Kooperation mit ausserschulischen Bildungspartnern. Diese Voraussetzung bietet für alle Akteure die einmalige Chance, gemeinsam einen pädagogischen Rahmen mitzugestalten, aktiv mitzuwirken und mitzutragen. Der soziale Dialog wird ermöglicht und gepflegt, die gesellschaftliche Kohäsion und Identifikation gefördert. SORS-Schulen bauen eine Schulhauskultur auf, nutzen und pflegen eine Tradition der Sozialraumorientierung. Diese aktive, systematische Zusammenarbeit zwischen der Schule und ihren ausserschulischen Partnern aus ganz verschiedenen Bereichen gewährleistet eine breite Abstützung und Achtung im Sozialraum und generiert für beide Seiten einen nachhaltigen Nutzen. - Nähere Angaben; > siehe: www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: "Sozialraumorientierte Schulen" - Nähere Angaben; > siehe: bildungslandschaften.ch | > 3 Organisation Die nachstehenden Fragen sind als Checkliste gedacht. Sie sollen bei der Visionsarbeit die wichtigsten Überlegungen streifen. |  |

| Inhalt | Angaben, ev. mit Kurzbeschreibungen |  |  |  |  |  |  |  |  | Fragen zu den Angaben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentation der Ansprechgruppen | Anspruchsgruppe | Betroffenheit ? | Grund? | Einfluss |  | Weshalb? | Veränderungsdruck? |  | Grund? | Analysen > BL21-Link > https://www.education21.ch/de/bildungslandschaften21/analysen Beim Aufbau einer SORS-Schule gibt es Veränderung: Wer ist da betroffen? Gründe dazu? Wer hat welchen Einfluss auf diese Veränderung (Macht, Ressourcen) Wer, der verschiedenen Gruppen, hat welchen Veränderungsdruck? |
|  | Lernende | 1; 2; 3; 4; 5. |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |  |
|  | Eltern | 1; 2; 3; 4; 5. |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |  |
|  | Lehrpersonen | 1; 2; 3; 4; 5. |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |  |
|  | Institution xy | 1; 2; 3; 4; 5. |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |  |
|  |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |  |
| Situationsanalyse/ Bestandesaufnahme im Sozialraum | Angebote |  |  |  | Wer? |  |  | Bewertung |  | Möglichst flächendeckend Bildungspartner und ausserschulische Angebote erfassen. - Nähere Angaben, > siehe:: sozialraum.de, Suche: Methodenkoffer für SORS-Analysen |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
| Bedarfs- und Bedürfnisklärung | Zusätzlicher Angebot? (Beschreibung) |  |  |  | Wert? |  |  | Vorrang |  | Analysen > BL21-Link > https://www.education21.ch/de/bildungslandschaften21/bedarfsanalyse Wo herrscht noch Bedarf an zusätzlichen Angeboten? Was brauchen wir noch? Wo haben wir noch Schwächen? Was möchten wir noch bieten? |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1; 2; 3; 4; 5. |  |

| Umfeld der Organisation SORS (Darstellung in Form einer: "Liste" | Umfeld Bildung Klasse: Fachbereiche: Stufen: |  | Umfeld Freizeit Sport: Vereine: Quartier- und Jugendarbeit: | Situationsanalyse nach Bereichen > BL21-Link > https://www.education21.ch/de/bildungslandschaften21/stakeholder-analyse Nach der Analyse lassen sich die Resultate entsprechend ordnen. Analyse Bildungspartner "Ist-Zustand": Wer ist bereits aktiv? Bildungspartner "Soll-Zustand" und potentielle Erweiterung: Welche Akteure müssten grundsätzlich gewonnen und ins Projekt einbezogen werden? Kooperationen klären und planen: > 3 Organisation -> Listendarstellung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Umfeld Betreuung/Tagesstruktur |  | Umfeld Kultur Musik: Bildende Kunst: Literatur / Theater: «Kultur im Atelier - KiA» ein Projekt zur Förderung der Kultur-vermittlung |  |
| Umfeld der Organisation SORS (Darstellung: graphisch) | Abb. JF: Beispiel aus Basel (St. Johann) |  |  | Situationsanalyse nach Umfeld (Anordnung nach Nähe und Einfluss) -> graphische Darstellung |

| Bekanntheitsgrad | Lernende | Einschätzung 1; 2; 3; 4; 5. | Entwicklungsmöglichkeit 1; 2; 3; 4; 5. | Wie gross ist der Bekanntheitsgrad bei den Beteiligten und den verschiedenen Akteuren? 1 = wenig 5 = hoch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eltern | 1; 2; 3; 4; 5. | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
|  | Quartier | 1; 2; 3; 4; 5. | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
|  | Gemeinde | 1; 2; 3; 4; 5. | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
|  | ausserhalb | 1; 2; 3; 4; 5. | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
|  | andere | 1; 2; 3; 4; 5. | 1; 2; 3; 4; 5. |  |
| Vernetzung und Pflege aller Beteiligten | Wie? |  | Zielgruppe: Wer? |  | Wie werden Vernetzung und Kooperation mit unseren Partnern gefördert und gepflegt? |
|  | ☐ Feste ☐ INFO-Veranstaltung ☐ Mitarbeit in Austauschgremien ☐ Weiterbildungs-Angeboten ☐ anderes: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ergänzungen |

| ## 2.2 Vernetzung nach innen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ziel: Innere Vernetzungen und Verankerung aufbauen, fördern, pflegen und implementieren Die innere Vernetzung: Die innere Vernetzung passiert durch die Schulhauskultur und den Unterricht, der den Aspekt der Sozialraumorientierung im Schulalltag einfliessen lässt. SORS-Schulen haben die Chance und das grosse Potenzial, die überfachlichen Kompetenzen des LP21 bewusst umzusetzen und konkrete Übungsfelder (Angebote) dafür zu schaffen. Das Thema «Sozialraum» bildet sich konkret in der Schuljahres- und Unterrichtsplanung ab (Jahresthema, Motto, traditionelle Feste usw.). Im Unterricht werden die Themen der Sozialraumorientierung wahrnehmbar aufgegriffen. Sie bieten den Lerneden ein enormes Potenzial an Trainingsfeldern für viele Fach- und Kompetenzbereiche, den kompetenzorientierten Unterricht (s. 8 plus 2 Merkmale des kompetenzorientierten Unterrichtes*). Bei der Organisation dieses Unterrichtes können die Lehrpersonen auf ihr Netzwerk und die Unterstützung/Mithilfe ihrer Bildungspartner zurückgreifen (Eltern, Vereine, Handwerker, Gewerbe, Institutionen usw.). * Die PH Luzern (Kompetenz 21) hat 8 Merkmale für kompetenzorientierten Unterricht definiert. Diese Merkmale setzen den Fokus auf den Transfer des Gelernten in variablen Situationen. > «Umsetzungshilfe C SORS-Unterricht» |  |  |  |  | Nach der Bearbeitung des Rasters können die 3.Spalte und unnötige Zeilen gelöscht werden.. |
|  |  |  |  |  | Pilatus mit Figuren und Symbolen Die nachstehenden Fragen sind als Checkliste gedacht. Sie sollen bei der Visionsarbeit die wichtigsten Überlegungen streifen. |
| Inhalt | Angaben |  |  |  | Fragen zu den Angaben |
| Unterrichts-schwerpunkte Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) | fächerübergreifende Themen des LP 21 |  | Umsetzung: Wie? Ideen: |  | SORS-Schulen schaffen eine gute Grundlage für das Anliegen und die Ziele "Bildung für nachhaltige Entwicklung" BNE. BNE-Themen eignen sich gut zur Profilierung einer SORS-Schule. > LINK BNE Umsetzungsideen: -> BNE-Thema als entsprechendes Motto (Jahres-motto) -> ein fokussiertes BNE-Thema mit entsprechenden Programmen umsetzen, d.h. im Klassenunterricht einflechtet, in Schulaktionen (Projektwochen, Veranstaltungen) umsetzen. |
|  | ☐ Politik, Demokratie und Menschenrechte |  |  |  |  |
|  | ☐ Natürliche Umwelt und Ressourcen |  |  |  |  |
|  | ☐ Geschlechter und Gleichstellung |  |  |  |  |
|  | ☐ Gesundheit |  |  |  |  |
|  | ☐ Globale Entwicklung |  |  |  |  |
|  | ☐ Kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung |  |  |  |  |
|  | ☐ Wirtschaft und Konsum |  |  |  |  |
| Unterrichts-schwerpunkt(e) überfachliche Kompetenzen (üfK) | Kompetenzen (Spezialitäten) | Kompetenzstufe |  | Umsetzung: Wie? | Die überfachlichen Kompetenzen (üfK) sollten an einer SORS-Schule hoch gewichtet sein und entsprechend fokussiert werden (Spezialität/Profil), da eine gute Kooperation aller Akteure an der SORS-Schule tragend ist und deshalb gepflegt werden sollte. Das Team setzt Schwerpunkte und leitet davon Standards ab. > LINK üfK |
|  | ☐ Sozialkompetenzen | ☐ Dialog- und Kooperationsfähigkeit ☐ Konfliktfähigkeit ☐ Umgang mit Vielfalt |  |  |  |
|  | ☐ Personalkompetenzen | ☐ Selbstreflexion ☐ Selbstständigkeit ☐ Eigenständigkeit |  |  |  |
|  | ☐ Methodenkompetenzen | ☐ Sprachfähigkeit ☐ Informationen nutzen ☐ Aufgaben/ Probleme lösen |  |  |  |
| Unterrichts-schwerpunkte der Schule | Fachbereich | Umsetzung: Wie? |  |  | Welche Fachbereiche eignen sich besonders gut, um die SORS-Idee umzusetzen und das SORS-Profil zu stärken? Das Team setzt Schwerpunkte, die speziell SORS-Ideen betonen. Daraus lassen sich Standards oder gemeinsame Aktivitäten der Schule (Projekttage, -wochen, Unterrichtseinheiten, Veranstaltungen u. ä. ableiten. > "Umsetzungshilfe C - Sozialraumorientierter Unterricht" |
|  | ☐ Sprachen |  |  |  |  |
|  | ☐ Mathematik |  |  |  |  |
|  | ☐ NMG |  |  |  |  |
|  | ☐ MINT |  |  |  |  |
|  | ☐ Gestalten: BG + TTG |  |  |  |  |
|  | ☐ Musik |  |  |  |  |
|  | ☐ Bewegung und Sport |  |  |  |  |

| Standards | Bereich | Standard (Kompetenz) |  |  | Umsetzung |  | Zyklus / Stufe | Standards: Existieren oder werden für die Profilschärfung verbindliche Standards an unserer Schule (zyklus- / stufenbezogen) erarbeitet? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frühe Förderung | Institution / Name |  | Art der Kooperation |  |  | Ergänzungen / Bemerkungen |  | Welche Kooperationen werden gepflegt? > Absprachen / Übernahme von gleichen Ritualen, Übergabe? - Schlüsselpersonen-Netzwerke Luzern > LINK Bsp. Aarau > LINK |
|  | ☐ KITAS: ☐ Spielgruppe: ☐ Waldspielgruppe: ☐ Schlüsselpersonen: |  |  |  |  |  |  |  |
| Frühe Sprachförderung | Unser Angebot |  |  | Ergänzungen / Bemerkungen |  |  |  | Wird das kantonale Angebot zur sprachlichen Frühförderung genutzt? Existiert das nötige Konzept? Ist die Sprachstandserhebung erfolgt? - Nähre Angaben; > siehe: www.volksschulbildung.lu.ch, - Suche: Frühe Sprachförderung |
|  | ☐ Kantonales Angebot ‚Sprachliche Förderung" ☐ Eigene Form der frühen Sprachförderung |  |  | ☐ Konzept vorhanden ☐ Sprachstand erfasst ☐ Prozess in Bearbeitung |  |  |  |  |

| # 3 Organisation und Struktur stärken |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ziel: Organisation/Struktur aufbauen, klären, stärken, leiten. SORS-Schulen sind komplexe, sensible Netzwerke und übernehmen zusätzliche, gesellschaftliche Aufgaben in ihrem Sozialraum. Damit die vielen beteiligten Akteure ihr Engagement optimal einsetzen können, braucht es eine professionelle Organisation mit klaren, definierten Strukturen und einer adressengerechten Kommunikation: - Die Zusammenarbeits- und Austauschgefässe sind zweckmässig zusammengesetzt und ressourcenorientiert geführt. - Funktionen sind beschrieben. - Pflichtenhefte und Aufgaben verschriftlicht. Kompetenzen und Prozesse sind bekannt und klar. - Eine frühe, langfristige Terminplanung ist für die Beteiligten wichtig und nützlich. Schriftliche Vereinbarungen zwischen der Schule und ihren ausserschulischen Bildungspartnern sind hilfreich. Die Erfahrungen an den SORS-Schulen haben gezeigt, dass es eine verantwortliche Person (SORS-Leitung, Profilverantwortliche) braucht. Diese Stelle muss mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet sein (Pensenpool). All diese organisatorischen Prinzipien helfen, Konflikte zu verhindern und garantieren Planungssicherheit. |  |  |  |  |  |  |  | Nach der Bearbeitung des Rasters können die 3.Spalte und unnötige Zeilen gelöscht werden. Umsetzung/Management > BL21-Link Die nachstehenden Fragen sind als Checkliste gedacht. Sie sollen bei der Visionsarbeit die wichtigsten Überlegungen streifen. |
| Inhalt | Angaben, ev. mit Kurzbeschrieb |  |  |  |  |  |  | Fragen zu den Angaben |
| Elternmitwirkung | Beschrieb Gremium | Art der Partizipation | Vereinb ja / nein |  | Ansprech- person | Koordinaten / Mail / Phone | Ergänzungen / Bemerkungen | Wie setzt sich die SORS-Gruppe zusammen? Welche Akteure? Partner? Kooperationen? Eltern: Beim Aufbau ist auf den Einbezug der Eltern an der Schule durch geeignete Gremien zu achten und zu institutionalisieren: - Wie sind die Eltern eingebunden? - Existiert ein struktureller Einbezug: Elternforum? in Arbeitsgruppen? in Steuergruppe? - Gemeinsame Vereinsgründung? |
|  | Ressonanz-gruppe | ☐ Resonanz- oder Echogruppe ☐ Begleitgruppe | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  | Eltern | ☐ Reglement vorhanden | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  |  | Struktureller Einbezug ☐ Elternforum als Teil der Organisation ☐ Verein ☐ Resonanzgruppe? | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  |  | ☐ Delegierten-System ☐ Mitarbeit in der Steuergruppe ☐ Mitarbeit in Arbeitsgruppen: ☐ Mitorganisationen von Schulanlässen | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
|  |  | ☐ Keine Elternmitwirkung an der Schule | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| Quartier / Dorf / Gemeinde |  |  |  |  |  |  |  | Wie werden die Partner und Akteure unseres Quartiers / Dorfes aktiv eingebunden? Wie werden sie gewonnen? |
| ☐ Jugendarbeit (Sozialdienst) |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| ☐ Freizeitanlage |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| ☐ Vereine |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| ☐ Gewerbe |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| ☐ KITAS |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| ☐ Kulturschaffende |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| ☐ andere |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| Andere Dienststellen und Institutionen |  |  |  |  |  |  |  | Andere Kooperations-möglichkeiten mit diversen Akteuren der Bereichen Musik, Theater, Bildende Kunst, Kunstvermittlung (Museumspädagogen)... |
| ☐ Dienststelle Soziales und Gesellschaft, DISG |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| ☐ Pädagogische Hochschule Luzern, PHLu |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| ☐ Hochschule Luzern, HsLu |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| ☐ Stiftungen |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  | > Köchlin-Stiftung u.a. > Naturmuseum > Kunsthaus Luzern > Verkehrshaus |
| ☐ Museen (Kunstvermittlung) |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |
| ☐ andere |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |

| Politik/Behörde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wie ist die Vernetzung zur Politik? > Gremien, Stelle, Koordinaten, Person |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Kanton |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |
| ☐ Gemeinde/Stadt |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |
| Schlüsselpersonen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Welche Schlüsselpersonen könnten wir für welche Arbeit/Funktion gewinnen? |
| ☐ Politik |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |
| ☐ Institutionen |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |
| ☐ Privatpersonen |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  |  |
| ☐ andere - wer? |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |  | > 2 Vernetzung |
| Aufbau der Organisation SORS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Organisationsdiagramm Dieses Diagramm ist eine möglich Darstellungsform; sie ist nicht überschreibbar. |
|  |  | SORS - Schule "xy". Schule; Bildungspartner. SORS - Gruppe. Schulleitung; SORS - Leitung. Schulteam > LP, Betreuung, SSA….; Behörde. Verwaltung. Schulkultur *; Leitung Angebot 1. Unterricht **. Leitung Angebot 2. Leitung Angebot der Schule 1. Leitung Angebot 3. Leitung Angebot der Schule 2. Leitung Angebot 4. Leitung Angebot der Schule 3. geplante, künftige Angebote; potenzielle Angebote. | Diese Tabelle lässt sich bearbeiten. * Klassenrat, Schüler*innen-Rat… ** Umsetzung LP21 mit Fokus auf SORS-Profil > 2 innere Vernetzung |
| Organisationsstruktur: Funktion, Akteure und Kompetenzen | Funktion / Rolle / Namen |  |  | Beschrieb Funktion/Pflichten |  |  |  | Kompetenzen |  |  | Gibt's eine Themenhalterin/ einen Themenhalter/KoordinatorIn/ SORS-Leitung? > Wer leitet/koordiniert? Strukturen definieren: Rollen, Kompetenzen, Verantwortung aller Beteiligten geklärt und verschriftlicht? Es sind Beispiele angefügt, die in diesen Pflichtenheften geschrieben sein könnten. Sie lassen sich beliebig bearbeiten, ergänzen und der Situation der Schule anpassen. Arbeitsformen definieren: Leitung, Co-Leitung, Assistenz, SORS-Gruppe, Arbeitsgruppe AG… Auflsiten der SORS-Angebote: |
|  | ☐ Resonanzgruppe Mitglieder: |  |  | - stellt Aussensicht sicher - unterstützt |  |  |  | - Wahrnehmung von aussen; Feedback - macht Vorschläge, bringt Ideen… |  |  |  |
|  | ☐ SORS-Leitung (Koordination): ☐ Co-Leitung: |  |  | - ist verantwortlich für die Planung, die Koordination der schulischen Anliegen mit den Bildungspartnern, die Kommunikation, die Reflexion (QM) und Förderung, respektive Lancierung von SORS - Angeboten - sorgt für die regelmässige Information und Kommunikation an die involvierten und verantwortlichen Kreise - legt Rechenschaft ab über die Angebote und die Verwendung der finanziellen Mittel - Sitzungsleitung - pflegt Aussenkontakte (Netzwerk LU) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ SORS-Gruppe Mitglieder: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ SSA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Arbeitsgruppe Mitglieder: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Vertretung "Angebot xy": |  |  | - leitet und führt dieses Angebot durch - ist über das Angebot rechenschaftspflichtig - stellt dasn Angebot den Beteiligten vor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Vertretung "Angebot xy": |  |  | - dito |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunikation | ☐ Beauftragte Kommunikation: |  |  | - plant und koordiniert Kommunikation - ist Redaktion von Berichten etc. - aktualisiert die Website |  |  |  |  |  |  | Kommunikationsstelle (PR) schaffen? > 5 Kommunikation professionalisieren |

| Zusammenarbeits - gremien Und Arbeitsformen | Gremien | Inhalt / Thema | TeilnehmerInnen | Termin / Rhythmus | Kooperationsformen/Gremien: Wie wird zusammen gearbeitet (Arbeitsformen: AG)? Welche Gremien gibt's? Wer nimmt daran teil? Sitzungsrhythmus? Welche Inhalte, Entscheide? Wie wird innerhalb kommuniziert? Die Austauschgremien sind kombinierbar. Beim Aufbau dieser Strukturen ist auf den Einbezug der Eltern an der Schule durch sinnvolle Gremien zu achten und zu institutionalisieren. > 3 Organisationsstruktur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planungssitzung ☐ | - Angebote und Budget planen | - alle Leitungen aller Angebote | März/April |  |
|  | Koordinationssitzung ☐ | - Koordination Schule und Quartier | - SL - SORS-Leitung | nach Bedarf |  |
|  | Angebotssitzungen ☐ | - einzelne Angebote | - Vertreter der Angebote | nach Bedarf |  |
|  | Präsentation der Angebote ☐ | - alle Angebote werden den Lernenden vorgestellt | - alle Leitungen aller Angebote - SuS-Rat - Lernende - LP | Schulanfang |  |

| # 4 Ressourcen planen und sichern (QM) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ziel: Ressourcen strategisch planen, einteilen und sichern SORS-Schulen erfüllen zusätzliche gesellschaftliche Funktionen und decken sozialpädagogische Aufgaben ab. Sie verfügen dadurch über ein aktives Netzwerk. Das bietet wertvolle, verschiedene Ressourcen wie ideelle und direkte Unterstützung in Form von Sachleistungen oder freiwilliger Arbeit. Es gilt, sein Netzwerk zu kennen und seinen Sozialraum mit den möglichen ausserschulischen Bildungspartnern zu analysieren, um diese wertvollen Ressourcen zu gewinnen. SORS-Schulen benötigen für die Realisierung ihrer Aufgaben, Angebote und Vernetzung (Koordination) mehr Ressourcen als andere Schulen; denn sie decken nicht nur schulische, sondern auch soziale Bereiche ab. Deshalb ist es sinnvoll, mit den kommunalen Dienststellen «Soziales und Gesellschaft» zu kooperieren. Die Ressourcen und weitere Finanzpartner zu sichern, ist für SORS-Schulen eine betriebswirtschaftliche Herausforderung. Folgende Möglichkeiten der Ressourcenbeschaffung sind zu prüfen: - andere Dienststellen und Departemente - nationale Institutionen des Bundes (education21) - Fest/Veranstaltungseinnahmen (Eintritt, Kursbeiträge usw.) - Stiftungen (Köchlin) - Sponsoring - Crowdfounding Weitere Möglichkeit, vorhandene Ressourcen sinnvoll einzusetzen und zu planen: - Schulpool - Gestützt auf die Personalverordnung erhalten die Schulen bestimmte Lektionen pro Klasse in den Schulpool. Die Schulleitungen können damit Lehrpersonen Aufgaben übergeben, die nicht zum ordentlichen Berufsauftrag gehören. Die Schulleitung regelt in einer Vereinbarung mit den Verantwortlichen die Aufgaben, den zeitlichen Rahmen und die finanziellen Mittel. Hier eine Auflistung von Muster-Aufträgen. Wichtige Empfehlung: Sowohl der Aufbau wie auch der Betrieb einer SORS-Schule benötigen Ressourcen. Um die Kosten, den Einsatz und die Evaluation zu planen, empfiehlt die DVS, den Bereich in den betrieblichen Leistungsauftrag einzubetten. Des Weiteren steht ein hilfreiches Planungsinstrument zur Verfügung. - Weitere Infos: www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: Leistungsauftrag | Nach der Bearbeitung des Rasters können die 3.Spalte und unnötige Zeilen gelöscht werden. |  |

| ## 4.1 Ressourcen strategisch planen und sichern (QM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ziel: Alle Ressourcen strategisch planen und sichern Strategische Planung – Erfolgsversprechend und wichtig ist deshalb, eine regelmässige, vorausschauende Ressourcen-planung vorzunehmen. So können frühzeitig nötige Ressourcen für neue Aufgaben und Angebote budgetiert und beantragt werden, beim Kanton, der Gemeinde, bei Stiftungen oder durch Dritte wie kantonale Dienststellen, Gemeinden, Institutionen, Stiftungen, Gewerbe, Vereine usw. gesucht werden. Eine neuere Form der Ressourcensicherung ist Crowdfounding. |  |  |  |  |  |  |  |  | Die nachstehenden Fragen sind als Checkliste gedacht. Sie sollen bei der Visionsarbeit die wichtigsten Überlegungen streifen. |
| Inhalt | Angaben |  |  |  |  |  |  |  | Fragen zu den Angaben |
| betrieblicher Leistungsauftrag (Leistungsvereinbarung) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ist die Ressourcenplanung im betrieblichen Leistungsauftrag eingebettet? |
| Ziele, Teilziele, Indikatoren, Massnahmen, Zeitplanung |  |  |  |  |  |  |  |  | Welche Ziele? Wie sehen die passenden Indikatoren aus? Produkt? Welche Massnahmen? Was muss (von wem) getan werden, damit die Ziele erreicht werden können (To-do-Liste)? > 4.2 Zeit / Termine > Anhang: Planungsinstrumente «Mehrjahresplanung SORS-Schulen» |
| Strategische, langfristige Ressourcen-Planung | Bezeichnung der Partner | Personelle Ressourcen |  | Finanzielle Ressourcen | Materielle Ressourcen |  | Andere Ressourcen | Ergänzungen / Bemerkungen | inner- / ausserschulische Auslegeordnung: Wer leistet was? Welche personellen, materiellen + finanziellen Ressourcen und Unterstützung braucht es? Jetzt und künftig? Wer kommt in Frage? > 3 Organisation |
|  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |
|  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |
|  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |
|  |  | ☐ |  | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |
| Neue Partner / Akteure | Mögliche Partner |  |  |  |  | Potenzial (Beschreibung, Stichworte) |  |  | Braucht es neue, andere Partner? > HsLu (KIA-Kunst-vermittlung, Musik) > DISG: Bereich 'Frühe Förderung' > andere Partnern: kommunale Dienststellen, Gewerbe, Vereine, Stiftungen |
| Personalplanung |  |  |  |  |  |  |  |  | Personalplanung: Personelle Ressourcen gezielt einsetzen Neueinstellungen: Personen einstellen, die bewusst das Profil einer SORS-Schule suchen. |
| Grundlagen des SORS-Profils (QM) | ☐ Partnerschaften und schulergänzende Angebote gestalten |  | ☐ Die Schulleitung sorgt für eine wirkungsvolle Zusammenarbeit mit Fachpersonen der Schuldienste, Tagesstrukturen und Sonderschulen. ☐ Sie fördert den Austausch zwischen den Schulstufen und sorgt für reibungslose Übergänge. ☐ Sie stellt bedarfsgerecht ein schulergänzendes Bildungs- und Betreuungsangebot sicher. ☐ Sie ermöglicht eine angemessene Mitwirkung der Erziehungsberechtigten und legt Wert auf gute Beziehungen zwischen Schule und Elternhaus. ☐ Sie sorgt für eine gute Einbettung der Schule im Dorf und Quartier und pflegt die Zusammenarbeit mit entsprechenden Institutionen. |  |  |  |  |  | Schwerpunkte setzen: Wo? Ein regelmässiges Reflektieren und Evaluieren sichert und stärkt das SORS-Profil. Grundlagen sind die Qualitätsansprüche des "Orientierungsrahmens Schulqualität" > Orientierungsrahmen > 1 Visionen Eine gute Schule sorgt mit geeigneten Fördermass-nahmen und unterstützenden Rahmenbedingungen für gleiche Bildungschancen und ermöglicht damit erfolgreiche Bildungswege. Sie schaut konsequent auf die "Übergänge". Frühbereich: Frühsprachliche Förderung Zyklus - Zyklus: KG > Primar > Sek Sek - Anschluss: Gymi, Berufswelt |
|  | ☐ Externe Partner einbinden |  | ☐ Die Lehrpersonen gestalten den Einbezug der externen Partner entlang der schulinternen Abmachungen. ☐ Sie ermöglichen externen Partnern Einblicke ins Schulleben. ☐ Sie binden externe Partner bei Bedarf gezielt in Schul- und Unterrichtsprojekte ein. |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen einbinden |  | ☐ Lehrpersonen und Fachpersonen der Tagesstrukturen arbeiten bedarfsorientiert zusammen. ☐ Sie sorgen gemeinsam für reibungslose Übergänge im Schulalltag. ☐ Sie tauschen sich bei Bedarf über das Verhalten und die Entwicklung einzelner Lernender aus. |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Dorf- und Quartierleben einbeziehen |  | ☐ Die Lehrpersonen richten ihr Handeln auf die kulturellen und sozialen Gegebenheiten im Dorf und Quartier aus. ☐ Sie beziehen die unterschiedlichen Angebote im Dorf und Quartier (z. B. Sportvereine, Quartierarbeit, soziokulturelle Animation, vorschulische Angebote) aktiv ins Schulleben ein. ☐ Sie nehmen mit den Lernenden, wo sinnvoll und möglich, am Dorf- und Quartierleben teil (z. B. Brauchtum, Feste). |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Bildungsweg / Übergänge |  | ☐ Die Lernenden gestalten ihren schulischen Bildungsweg unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Voraussetzungen und Potenziale erfolgreich. ☐ Die Schule ermöglicht durch individuelle Förderung und Durchlässigkeit optimale Bildungswege. ☐ Die Lernenden schliessen die obligatorische Volksschulzeit erfolgreich ab. |  |  |  |  |  |  |
| jährliche Reflexion QM |  |  |  |  |  |  |  |  | Reporting Regelmässige, geplante Reflexion aller Angebote Welche Angebote sind "überaltert"? Neue lancieren? > Anhang: Planungsinstrumente «Selbstevaluationsraster» |

| ## 4.2 Zeitressourcen/Termine planen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ziel: Zeitliche Ressourcen und Termine planen Die Termin-/Zeitplanung über mehrere Jahre (langfristig Mehrjahresplanung) und die genauere Jahresplanung sind wichtige Elemente der Ressourcenplanung, das gilt auch für die Personalplanung. |  |  | Nach der Bearbeitung des Rasters können die 3.Spalte und unnötige Zeilen gelöscht werden. |
| Inhalt | Angaben | Fragen zu den Angaben |  |
| betrieblicher Leistungsauftrag |  | Ist die Ressourcenplanung im betrieblichen Leistungsauftrag eingebettet? |  |
| Mehrjahresplanung |  | Langfristige Planung: Unterrichts- (pädagogische Angebote), Sitzungs-, Event-, Termin- und Ressourcen-Planung (ritualisierten Anlässe, Koordination, Reporting, Kommunikation, Budget geplant? QM: Wie und wann werden die Angebote und der Bedarf reflektiert, evaluiert und korrigiert? > siehe: Anhang: Planungsinstrumente «Umfassende Mehrjahresplanung SORS-Schulen, Luzern» |  |
| Jahresplanung |  | Jahresplanung: Ziele und Termine fürs aktuelle SJ setzen: Sitzungsplanung und -koordination > siehe: Anhang: Planungsinstrumente «Mehrjahresplanung» |  |
| PR- / Kommunikations-planung |  | Wird regelmässig, gezielt und adressatengerecht informiert: LP, Leitungen der Angebote, Kinder, Eltern, Quartier, Gemeinde, Öffentlichkeit, Verwaltung, Politik und Medien > siehe: Anhang: Planungsinstrumente «Kommunikationsplan» 5 Kommunikation |  |
|  |  | Ergänzungen |  |

| ## 4.3 Finanzplanung – Budget |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ziel: Finanzielle Ressourcen planen und sicherstellen Das Budget ist ein wichtiges Instrument zur Ressourcenplanung und -sicherung. Es muss frühzeitig und regelmässig erstellt werden. |  |  |  |  |  | Nach der Bearbeitung des Rasters können die 3.Spalte und unnötige Zeilen gelöscht werden. |
| Inhalt | Angaben |  |  |  | Fragen zu den Angaben |  |
| Finanzplanung (Budget) |  |  |  |  | Planen wir unsere Finanzen strategisch? > s. unten |  |
| betrieblicher Leistungsauftrag |  |  |  |  | Ist die Ressourcenplanung im betrieblichen Leistungsauftrag eingebettet? |  |
| Neue Ressourcen | Möglichkeiten der Kooperationen |  | Potenzial |  | Kontaktaufnahme mit anderen Bildungsakteuren und möglichen Partnern? Kant. Stellen: DISG Berreich Frühe Förderung Hochschulen: PhLu, HsLu weitere Partner: Gewerbe, Museen (päd. Vermittlungs-angebote, Vereine u.a. > 4.1 Ressourcen strategisch planen |  |
| Budgetverantwortung | Funktion: Name | Budgetplanung: Terminplan |  | Ergänzungen / Bemerkungen | Wer plant und wann werden die benötigten Ressourcen geplant? |  |
| Politische Anträge | Entscheidungsträger: Name | Art des Antrages |  | Ergänzungen / Bemerkungen | Anträge mit Argumentationen an politische Entscheidungsträger? |  |
| Andere Einnahme-möglichkeiten | Art der Einnahmemöglichkeit |  |  | Ergänzungen / Bemerkungen | Andere, neue regelmässige Einnahmequellen prüfen. Kontaktaufnahme planen. |  |
|  | ☐ Fest / Veranstaltung: ☐ Stiftungen: ☐ Sponsoring; Name und Art: ☐ Crowdfunding: LINK |  |  |  |  |  |
| SORS-Budget / Rechnungsführung erstellen | Zusammenzug des Budget / der Rechnung Einfache Budgetedarstellung |  |  |  | Sie stehen zur Verfügung, sind nach der angepasste Vereinbarung aufgebaut und einfach zu handhaben: - Aufwand "Koordinations-aufgaben" (Löhne , pauschale Honorare) - Aufwand "SORS-Angebote" (Löhne , pauschale Honorare) - Gemeindebeitrag > siehe: Anhang: Planungsinstrumente «SORS-Budget erstellen» |  |
|  |  |  |  |  | Ergänzungen |  |

| # 5 Kommunikation professionalisieren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ziel: Die Kommunikation professionalisieren Die adressatenbezogene Kommunikation ist ein wichtiger Beitrag zur Bildung der Identifikation. Damit wird auch der Bekanntheitsgrad einer Institution gefördert. Sinnvoll ist es, ein Kommunikationskonzept zu erarbeiten. Dabei soll folgende Frage beachtet werden: Wäre es gewünscht und möglich, eine Person mit entsprechenden Kommunikationsaufgaben und Ressourcen zu mandatieren, die diesen wichtigen Bereich betreut und die Kontakte zu den Medien pflegt (Schulleitung, Lehrperson u.a.)? Einen Kommunikationsplan zu erstellen erleichtert die Planung und Sicherstellung der Kommunikation (vgl. auch Betrieblicher Leistungsauftrag) Eine regelmässige Reflexion zu diesem Thema macht Sinn (QM). |  |  | Nach der Bearbeitung des Rasters können die 3.Spalte und unnötige Zeilen gelöscht werden. Die nachstehenden Fragen sind als Checkliste gedacht. Sie sollen bei der Visionsarbeit die wichtigsten Überlegungen streifen. |
| Inhalt | Angaben |  | Fragen zu den Angaben |
| Konzept | ☐ Konzept für innere Kommunikation / PR vorhanden ☐ Konzept für äussere Kommunikation / PR vorhanden ☐ Kein Konzept ☐ Konzept in Bearbeitung |  | Haben oder entwickeln wir ein Kommunikation-PR-Konzept? |
| Kommunikationsstelle Beauftragter/ Verantwortlicher | Wer? Person / Funktion | Aufgaben / Pflichten bezüglich Kommunikation | Haben wir die Verantwortlichkeiten bei der Kommunikation und PR geklärt? Kommunikations-beauftragter? > 3 Organisationsstatut |
|  |  | ☐ regelmässige SORS-Infos bei Teamsitzungen / Schulkonferenzen (stehendes Traktandum) ☐ Newsletter koordinieren ☐ SORS-Texte und Infos für "Klassenbrief" ☐ SORS-Texte und Infos für "Schuljahresbrief" ☐ Elternabende ☐ Website bewirtschaften ☐ Spezielle PR-Massnahmen; Flyer, Plakate, Kleber, Post-it usw. ☐ nach Vorgaben der Stadt / Gemeinde ☐ andere: |  |
| Planung Termine |  |  | Sind unsere Kommuni-kationsmittel zeitgemäss und erreichen sie die Zielgruppen? > siehe: 4.2 Zeit / Termine planen > siehe: Anhang: Planungsinstrumente «Kommunikationsplan» |
|  |  |  | Ergänzungen |

| # Anhang |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 1 Literaturhinweise / hilfreiche Links / Film |  |  |
|  | - Sozialraumorientierte Schulen (DVS) Literatur - Bildungslandschaften21 (education21) > Bildungslandschaften21 ¦ éducation21 (education21.ch) > Toolbox ¦ éducation21 (education21.ch) - Wie geht's zur Bildungslandschaft? > Praxishandbuch > 2014, Klett ISBN:978-3-7800-4955-1 - «10 Schritte zur Bildungslandschaft», AJB Kanton Zürich, > (Kurzversion), (Langversion) - «Bildungslandschaften Basel» (Bericht): https://bit.ly/2CNP3hM Institutionen - Pädagogische Hochschule Luzern: PHLu - Hochschule Luzern: HsLu (Soziale Arbeit), HsLu (Design & Kunst), HsLu (Musik) - Dienststelle Soziales und Gesellschaft, DISG: Frühe Förderung - Stiftung Köchlin Film - «Sozialraumorientierte Schulen Luzern», Film von Mauro Schwiezer |  |
| 2 Planungsinstrumente der DVS |  | Weitere Instrumente und Unterlagen, die direkt bei der Dienststelle Volksschulbildung DVS Luzern zu beziehen sind: Pius Blümli, Profilveranwortlicher SORS: pius.bluemli@lu.ch |
|  | - Umfassende Mehrjahresplanung (Excel) «SORS-Schulen Luzern» > > s. Anhang - SORS-Budget erstellen (Excel) > Instrument kann bei der DVS bezogen werden - Kommunikationsplan (Word) > siehe Anhang «Umsetzungshilfe B» «Kommunikationsplan SORS-Schule XY» > s. Anhang - Selbstevaluation (Excel) ist auch Teil der «umfassenden Mehrjahresplanung (excel) «SORS-Schulen Luzern» - Leistungsauftrag (-vereinbarung): www.volksschulbildung.lu.ch, Suche: Betrieblicher Leistungsauftrag > Konkretes Beispiel «Betrieblicher Leistungsauftrag für SORS-Schulen» ist auch Teil der «umfassenden Mehrjahresplanung (Excel) «SORS-Schulen Luzern» |  |

|  | Umfassende Mehrjahresplanung «SORS-Schulen Luzern» - eine Excel-Datei, umfasst mehrere nützliche Planungsvorlagen: - Mehrjahresplan: Dieser ist auf allen Gelingensfaktoren aufgebaut und beinhaltet Ziele und ihre Umsetzung, festgehalten auf einem Zeitstrahl. - Budget: Mit dieser Tabelle lässt sich ein einfaches Budget erstellen. - Kommunikationsplan: Diese Vorlage dient speziell zur Planung der Kommunikation. - QM-Planung - Selbstevaluation der Angebote - Regiebücher der einzelnen Angebote: Detailbeschreibung des Angebotes - Konzeptraster mit Fragen zur Erstellung des SORS-Konzeptes - Leistungsauftrag (-vereinbarung) - Mit strategischen Zielen - Mit operativen Zielen (operative Ebene) |
| --- | --- |

Logo der betreffenden Schule

Kommunikationsplan "SORS - Schule XY"

Grundsätze

intern vor extern kommunizieren

Adressaten/Zielgruppen via Brainstorming bestimmen

|  | Wann? | Wer? | Was? | Wie? | Verantwortung | Bemerkungen / Reflexion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zeitraum | Adressaten/Zielgruppen | Botschaft/Inhalt | Form/Kanal mündlich/schriftlich? |  | Reflexion: Was hat sich bewährt? Was muss verbessert werden? |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Bildungs- und Kulturdepartement

Dienststelle Volksschulbildung

Kellerstrasse 10

6002 Luzern

Telefon 041 228 68 68

www.volksschulbildung.lu.ch

Autor: Urs Amstutz

Luzern, Januar 2021/AMU

2021-321/335935